**Республика Дагестан**

**Министерство образования и науки**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«Нижнеказанищенская средняя школа №3**»

Дорожная карта

по созданию и открытию центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ «Нижнеказанищенская сош№3»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра). Произвести регистрацию в ИС .Утвердить кадровый состав Центра. | до 09.05 2019 | Алыпкачева У.А. |
| 2 | Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра. | до 10.05.2019 | Гамидов Г.А |
| З | Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка и организационные схемы и дизайн проекта Центра. |
| 4 | Утверждение Положения о деятельности Центра  | до 20.05.2019 |
| 5 | Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов. | до 23.04 2019 | Гамидов Г.ААлыпкачев Ш.АИльясова З.И.Османов И.КАбдулмеджидов КМАбдуллатипова Н.Г |
| 6 | Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра |  |  |
| 7 | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра и получение лицензии на дополнительное образование |  | Гамидов Г.А, Алыпкаче Ш.А |
| 8 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: | Март-июнь | Гамидов Г.АИльясова З.И.Османов И.КАбдулмеджидов КМАбдуллатипова Н.Г |
| 9 | Закупка, доставка и наладка оборудования:- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка оста» | Май-август | Алыпкачев А.Ш |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. | Сентябрь | Алыпкачева У.А |
| 11 | Открытие Центра  |  |  |

Директор МКОУ «Нижнеказанищенская СОШ №3» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Алыпкачева У.А./