Республика Дагестан

Министерство образования и науки

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Нижнеказанищенская средняя школа №3»

368205 Буйнакский район сел. Нижнее Казанище тел. 89289197469

ОКПО 56070194/ОГРН1070507000178         ИНН 0507020540/КПП 050701001

www/nkazanishe.dagschool.com, skolank@3yandex.ru

№_______                                                                                                                                   «___» ___________2019г

УТВЕРЖДАЮ: МКОУ

«Нижнеказанищенская СОШ№3»

_________________________________

Алыпкачева Умрагиль Алыпкачевна

Медиаплан

по информационному сопровождению создания и функционирования

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия (-й) | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы | Апрель | Стартовая конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Новости, фоторепортажи |
| 2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск рекламы | Июнь | Подготовленные материалы | Новости, фоторепортажи |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | Апрель - ноябрь | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте ОУ | Новости, фоторепортажи |
| 4 | Начало ремонта / запуск сайта / запуск горячей линии по вопросам записи детей | Июнь - июль | Фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения | Новости, фоторепортажи |
| 5 | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Сентябрь | Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Новости, фоторепортажи |
| 6 | Размещение объявления с информацией о наборе обучающихся в Центр | Сентябрь |  | Новости, фоторепортажи |
| 7 | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствиис брендбуком | Июль - август | ОУ публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ | Новости, фоторепортажи |
| 8 | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приёмка | август | Совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей | Новости, фоторепортажи |
| 10 | Торжественное открытие Центра в ОУ | Сентябрь | Торжественное открытие Центра Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Новости, фоторепортажи |
| 11 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Ноябрь- декабрь | Выезд журналистов в ОУ, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости, фоторепортажи |